## 符号分
附件
“百日冲刺”项目审批服务任务清单
备注：一、标★为开工项目；标☆为竣工项目。二、前期工作主要任务（节点）有：1、项目建议书；2、规划选址意见书；3、用地（用海）预审；4、社会稳定风险评估；5、节能审查；6、可行性研究报告；7、立项（核准、备案）；8、初步设计及概算；9、招投标；10、环境影响评价；11、用地规划许可证；12、建设用地批准书；13、工程规划许可证；14、施工图审查；15、施工许可证。
序号 |  | 项目名称 | 项目业主 | 总投资 (亿元) | 攻坚行动必须解决的问题 | 项目审批预期进度安排 |  |  | 属县区审批的节点 | 属市级以上（含市级审批）的节点 | 责任单位 | 预计完成工作节点总个数（个） | 工作节点完成情况 |  |  | 前期工作节点具体进展情况 | 需要协调的问题 | 需要协调问题涉及的部门 | 分管领导 | 直接责任人
[6 empty] | 10月 | 11月 | 12月 |  |  |  |  | 具体节点 | 节点数（个） | 完成比例
合计：68项 |  |  |  | 1805.2866
鼓楼区：3项 |  |  |  | 41.75
★ | 1 | 鼓楼环球车享新能源分时租赁项目 | 环球车享（福州）汽车租赁有限公司 | 10.25 | 充电桩建设，需协调福州市内充电站建设用地2-3处。需协调考虑将长租及分时租赁服务纳入政府公务用车采购体系，以及在长乐机场停车位租赁给予优惠价格。需协调市交管部门开通“大客户绿色通道”，缩短办理牌照、租赁经营许可证时间。 | [5 empty] | 鼓楼区 | [7 empty] | 周建国
★ | 2 | 鼓楼中房腾建微创外科医疗产业中心一期（中房腾建微创外科手术中心）项目 | 福州腾健医疗器械有限公司 | 30 | 目前企业与省地质医院达成初步合作意向，需进一步加快相关合同的签订、落地建设。 | [5 empty] | 鼓楼区 | [7 empty] | 周建国
★ | 3 | 鼓楼DAppLedger分布式(区块链）靠谱云项目 | 福州靠谱云科技有限公司 | 1.5 | 需协调在扶持数字经济高质量发展中，积极加强政策扶持引导，帮助落地开工，以加速推进平台研发。 | [5 empty] | 鼓楼区 | [7 empty] | 周建国
台江区：1项 |  |  |  | 8.76
★ | 1 | 中国宝武（福建）区域商务研发中心 | 福建宝钢置业有限公司 | 8.76 | 协调推进项目申报前期手续。 | [5 empty] | 台江区 | [7 empty] | 周建国
仓山区：1项 |  |  |  | 8
★ | 1 | 仓山克里贝尔生物医药产业园 | 克里贝尔生物医药［福州］有限公司 | 8 | 协调市国土局尽快签订土地出让合同，市规划局尽快办理规划建设的有关手续。 | [5 empty] | 仓山区 | [7 empty] | 周建国
晋安区：7项 |  |  |  | 103.2
★ | 1 | 晋安高意南方智能化厂房 | 福州高意通讯有限公司 | 10 | 协调加快业主资金报批及相关资金申请 | [5 empty] | 晋安区 | [7 empty] | 周建国
★ | 2 | 晋安福建希尔顿假日大酒店 | 福建希尔顿假日大酒店有限公司 | 34 | 协调业主加快前期手续办理 | [5 empty] | 晋安区 | [7 empty] | 周建国
★ | 3 | 晋安盛辉智慧物流园 | 盛辉集团 | 6 | 协调业主加快前期谋划 | [5 empty] | 晋安区 | [7 empty] | 周建国
★ | 4 | 晋安福建喜相逢汽车服务项目 | 福建喜相逢汽车服务有限公司 | 6 | 协调业主加快与C1厂房对接事宜 | [5 empty] | 晋安区 | [7 empty] | 周建国
★ | 5 | 晋安智能输配电控产业基地建设 | 国网福建省电力有限公司 | 17 | 协调业主加快相关手续办理工作 | [5 empty] | 晋安区 | [7 empty] | 周建国
★ | 6 | 晋安宜家家居商场 | 福州宜家家居有限公司 | 10.2 | 协调业主加快相关前期事宜办理 | [5 empty] | 晋安区 | [7 empty] | 周建国
★ | 7 | 晋安红庙岭片区项目 | 红庙岭垃圾综合处理场 | 20 | 因项目涉及林地报批手续，需进行复绿工作 | [5 empty] | 晋安区 市城管委 | [7 empty] | 周建国
马尾区：8项 |  |  |  | 34.81
★ | 1 | 马尾农产品及水产品冷链加工物流项目 | 福建华冷冷链物流有限公司 | 3 | 解决施工与周边影响 | [5 empty] | 马尾区 | [7 empty] | 孙春影
★ | 2 | 马尾新能源汽车电池智能制造装备及智能电站变流控制系统产业化项目 | 福建星云电子股份有限公司 | 3.01 | 解决施工许可证问题 | [5 empty] | 马尾区 | [7 empty] | 孙春影
★ | 3 | 马尾船政文化城特色街区及马尾造船厂旧址改造提升工程 | 马尾区船政文化保护开发有限公司、福州开发区船政文化管理处 | 1.9 | 解决房屋拆迁5500平方米。 | [5 empty] | 马尾区 | [7 empty] | 孙春影
☆ | 4 | 马尾物联网应用研发中心 | 马尾工业建总 | 12.9 | 需要解决资金紧张问题 | [5 empty] | 马尾区 | [7 empty] | 孙春影
☆ | 5 | 马尾华映柔性显示创新研究中心实验室 | 华映科技（集团）股份有限公司 | 4.6 | 暂无 | [5 empty] | 马尾区 | [7 empty] | 孙春影
☆ | 6 | 马尾福州新莲花医院 | 福州新莲花医院 | 5.3 | 暂无 | [5 empty] | 马尾区 | [7 empty] | 孙春影
☆ | 7 | 马尾福州智慧水务物联网项目 | 福水智联技术有限公司 | 3 | 暂无 | [5 empty] | 马尾区 | [7 empty] | 孙春影
☆ | 8 | 马尾聚合物固体片式电容器产业化扩建（二期） | 福建国光电子科技股份有限公司 | 1.1 | 暂无 | [5 empty] | 马尾区 | [7 empty] | 孙春影
高新区管委会：4项 |  |  |  | 148.5
★ | 1 | 高新区军民融合特种铝合金汽车轻量化项目 | 福建祥鑫铝业有限公司 | 35 | 建筑垃圾转运 | [5 empty] | 高新区管委会 | [7 empty] | 孙春影
★ | 2 | 高新区熔城半导体第三代半导体IDM基地项目 | 福建熔城半导体有限公司 | 100 | 解决资金问题。 | [5 empty] | 高新区管委会 | [7 empty] | 孙春影
★ | 3 | 高新区源磊科技自动化LED功能性及特殊照明封装项目 | 深圳市源磊科技有限公司 | 12.3 | 需加快项目前期各项工作 | [5 empty] | 高新区管委会 | [7 empty] | 孙春影
★ | 4 | 高新区新紫金医药产业基地（二期项目） | 福建新紫金医药有限公司 | 1.2 | 河道填方 | [5 empty] | 高新区管委会 | [7 empty] | 孙春影
长乐区：11项 |  |  |  | 215.7
★ | 1 | 中国移动数字化服务产业园项目 | 中国移动通信集团福建有限公司 | 28 | 解决项目图纸设计、土地平整、施工招投标及施工许可证审批等问题，加快建设方案设计及施工许可审批。 | [5 empty] | 长乐区 | [7 empty] | 翁宜冰
★ | 2 | 长乐利嘉国际航空物流项目一期 | 利嘉集团 | 20 | 解决项目规划方案机场限高问题，完成项目方案设计及施工许可证等问题。 | [5 empty] | 长乐区 | [7 empty] | 翁宜冰
★ | 3 | 奇虎360福州滨海新城大数据产业园一期 | 北京奇安信科技有限公司 | 22 | 完成交地52亩。 | [5 empty] | 长乐区 | [7 empty] | 翁宜冰
★ | 4 | 菜鸟网络科技一期 | 阿里巴巴集团菜鸟网络科技公司 | 14 | 解决项目剩余20亩未交地问题，解决影响项目动工的土地平整、方案设计及规划许可、施工许可等问题。 | [5 empty] | 长乐区 | [7 empty] | 翁宜冰
★ | 5 | 长乐吴航不锈钢拉丝深加工及配套 | 福建吴航不锈钢制品有限公司 | 68.8 | 解决项目用地内的拆迁交地等问题，确保项目如期动工。 | [5 empty] | 长乐区 | [7 empty] | 翁宜冰
★ | 6 | 中国电信福州东南信息园云计算产业园项目 | 中国电信股份有限公司福建分公司 | 16.3 | 完成交地100亩及规划方案设计及评审。 | [5 empty] | 长乐区 | [7 empty] | 翁宜冰
★ | 7 | 盘古天地东南区大数据创新创业总部 | 深圳市盘古天地投资管理有限公司 | 25 | 完成交地127亩。 | [5 empty] | 长乐区 | [7 empty] | 翁宜冰
★ | 8 | 湛华智能大数据标准化中心和湛华总部大厦 | 福建隽智科技有限公司（福建湛华智能科技有限公司全资子公司） | 5 | 需加快项目前期各项工作 | [5 empty] | 长乐区 | [7 empty] | 翁宜冰
☆ | 9 | 东南大数据产业园研发楼二期 | 福州电子信息集团 | 7.5 | 解决项目投用的水电等配套建设接入问题，加快装修收尾工程施工进度。 | [5 empty] | 长乐区 | [7 empty] | 翁宜冰
☆ | 10 | 福建省超算中心项目 | 福建省电子信息（集团）有限责任公司、福州市电子信息集团有限公司 | 2.1 | 解决设备安装调试问题。 | [5 empty] | 长乐区 | [7 empty] | 翁宜冰
☆ | 11 | 长乐金强建材生产二期及扩建项目 | 金强（福建）建材科技股份有限公司 | 7 | 解决项目施工的水电接入等问题，确保项目顺利施工，加快附属工程施工进度及设备调试，尽早投产。 | [5 empty] | 长乐区 | [7 empty] | 翁宜冰
福清市：7项 |  |  |  | 847.23
★ | 1 | 福清康乃尔40万吨/年MDI项目 | 福建康乃尔聚氨酯有限责任公司 | 66 | 项目未获得核准。莆田环保局暂未出具环评审查意见 | [5 empty] | 福清市 | [7 empty] | 林蔡仁
★ | 2 | 福清兴化湾海上风电场项目（二期） | 福清海峡发电有限公司 | 73.4 | 用海审批办理困难；小麦岛民生码头建设问题；送出线路问题。 | [5 empty] | 福清市 | [7 empty] | 林蔡仁
★ | 3 | 福清科亿电力 | 福建科亿电力有限公司 | 3 | 协调总平调整尽快完成。办理施工许可证。协调施工用水用电问题。 | [5 empty] | 福清市 | [7 empty] | 林蔡仁
★ | 4 | 福清全球（元洪）食品数字经济产业中心 | 京东集团 | 5 | 前期协助企业完成名称核准和工商注册；帮助企业协调场地事宜；协助企业办理发改项目备案问题；协助企业完成开工前手续报批工作。 | [5 empty] | 福清市 | [7 empty] | 林蔡仁
★ | 5 | 福清京东方第6代AMOLED柔性生产线项目 | 京东方科技集团有限公司 | 465 | 本项目投资方京东方集团尚在履行项目投资内部审批流程，与福州市的《项目投资补充协议》未签署，项目前期手续无法启动，影响项目建设前期手续办理进度。待与福州的补充协议签署后，将尽快启动项目前期手续办理相关工作。 | [5 empty] | 福清市 | [7 empty] | 林蔡仁
★ | 6 | 福清缘泰石油有限公司260万吨/年乙烷裂解制乙烯及下游配套项目 | 北京缘泰石油有限公司 | 220 | 加快前期手续报批。 | [5 empty] | 福清市 | [7 empty] | 林蔡仁
☆ | 7 | 福清中铝东南沿海铝精深加工基地项目一期工程 | 中铝瑞闽股份有限公司 | 14.83 | 供水不足,试生产期间都无法满足用水;供电不足,需在用电高峰期期间拉闸限电，才能保证生产，但预计2019年二季度现有的供电容量无法满足要求；项目配套道路有待完善。 | [5 empty] | 福清市 | [7 empty] | 林蔡仁
闽清县：4项 |  |  |  | 98.03
★ | 1 | 闽清神龙井旅游养生度假村 | 福建省坑里旅游发展有限公司 | 15 | 规划设计问题 | [5 empty] | 闽清县 | [7 empty] | 林蔡仁
★ | 2 | 闽清梅溪青马文旅项目 | 福州青马部落旅游有限公司 | 75 | 生态林审批问题。 | [5 empty] | 闽清县 | [7 empty] | 林蔡仁
★ | 3 | 闽清博纳锂电子新能源材料 | 福州市博纳新能源有限公司 | 5.03 | 施工图审查。 | [5 empty] | 闽清县 | [7 empty] | 林蔡仁
☆ | 4 | 闽清民天食品 | 福州民天食品工业园有限公司 | 3 | 竣工验收。 | [5 empty] | 闽清县 | [7 empty] | 林蔡仁
闽侯县：9项 |  |  |  | 128
★ | 1 | 福建算丰科技人工智能园区应用项目 | 北京比特（大陆）科技有限公司 | 18 | 需加强政策扶持引导，帮助项目落地，加快项目备案工作 | [5 empty] | 闽侯县 | [7 empty] | 俞新林
★ | 2 | 闽侯新能源乘用车产能扩建项目 | 东南（福建）汽车工业有限公司 | 16 | 需推动办理前期手续，加快初步设计及概算 | [5 empty] | 闽侯县 | [7 empty] | 俞新林
★ | 3 | 闽侯昙石山历史文化街区项目 | 闽侯县建投公司 | 15 | 需协调项目前期各项工作 | [5 empty] | 闽侯县 | [7 empty] | 俞新林
★ | 4 | 闽侯垃圾焚烧发电厂（一期） | 中信康恒环保公司 | 4.5 | 需加快推进前期各项工作，加快施工准备 | [5 empty] | 闽侯县 | [7 empty] | 俞新林
★ | 5 | 闽侯青口汽车城东台工业园基础设施及配套项目 | 青口投资区开发建设公司 | 16 | 需尽快完成项目可研报告 | [5 empty] | 闽侯县 | [7 empty] | 俞新林
★ | 6 | 闽侯福建外运福州南通物流中心项目 | 中国外运福建河西储运公司 | 12 | 需推动办理前期手续，加快初步设计及概算 | [5 empty] | 闽侯县 | [7 empty] | 俞新林
★ | 7 | 保利集团工艺会展中心及酒店项目 | 保利集团 | 40 | 协调业主加快前期谋划，尽快办理项目前期手续 | [5 empty] | 闽侯县 | [7 empty] | 俞新林
☆ | 8 | 闽侯县年产能400万台EPS永磁无刷马达生产线 | 福州泰全工业有限公司 | 1.5 | 业主加快竣工验收报批工作 | [5 empty] | 闽侯县 | [7 empty] | 俞新林
☆ | 9 | 闽侯县科乐通产业园三期 | 科乐通（福建）实业有限公司 | 5 | 业主加快竣工验收报批工作 | [5 empty] | 闽侯县 | [7 empty] | 俞新林
罗源县：2项 |  |  |  | 11
★ | 1 | 罗源年产130万吨H型钢生产线 | 福建罗源闽光钢铁有限责任公司 | 10 | 完成初步设计及概算 | [5 empty] | 罗源县 | [7 empty] | 俞新林
☆ | 2 | 罗源县胜鑫水产养殖项目 | 罗源县胜鑫水产养殖有限公司 | 1 | 暂无 | [5 empty] | 罗源县 | [7 empty] | 俞新林
连江县：7项 |  |  |  | 127.84
★ | 1 | 连江智能环保型鲍鱼养殖平台项目 | 上海振华重工集团有限公司和连江县现代海洋投资有限公司 | 1.54 | 项目通航安全评估需要海事部门支持 | [5 empty] | 连江县 | [7 empty] | 辛承翠
★ | 2 | 连江二期年产40万吨聚酰胺一体化项目 | 福建申远新材料有限公司 | 106.3 | 协调申远22万伏变电站供电晃电与不稳定事宜；原水供水管道时常爆管、难修复而影响企业生产建设用水事宜。 | [5 empty] | 连江县 | [7 empty] | 辛承翠
★ | 3 | 连江超白太阳能光伏优质浮法玻璃和特种玻璃 | 福建瑞玻玻璃有限公司 | 10 | 瑞玻玻璃第一条生产线将于年底开始投产，因该生产工艺属于一级负荷电源，需建设10千伏双电源双回路供电线路；项目节能审查问题； | [5 empty] | 连江县 | [7 empty] | 辛承翠
★ | 4 | 福建坪丰长生态农业有限公司 | 福建坪丰长生态农业有限公司 | 1 | 暂无 | [5 empty] | 连江县 | [7 empty] | 辛承翠
★ | 5 | 福建绿原现代生态农业发展有限公司 | 福建绿原现代生态农业发展有限公司 | 1 | 暂无 | [5 empty] | 连江县 | [7 empty] | 辛承翠
☆ | 6 | 连江宏东现代水产品交易市场 | 连江宏东水产品市场管理有限公司份公司 | 5 | 暂无 | [5 empty] | 连江县 | [7 empty] | 辛承翠
☆ | 7 | 连江定海湾游客服务中心 | 福建定海湾实业有限公司 | 3 | 暂无 | [5 empty] | 连江县 | [7 empty] | 辛承翠
永泰县：4项 |  |  |  | 32.4666
★ | 1 | 永泰世茂温泉酒店 | 福建省五环酒店管理有限公司 | 11.4866 | 边坡防护局部土地超出项目用地范围，使用需协调土地使用问题 | [5 empty] | 永泰县 | [7 empty] | 辛承翠
★ | 2 | 永泰希尔顿酒店（三迪国际品牌酒店） | 永泰高佳房地产开发有限公司 | 5.8 | 协调启动市政配套黄埔大桥延伸路设计问题 | [5 empty] | 永泰县 | [7 empty] | 辛承翠
★ | 3 | 永泰新安巷特色历史文化街区 | 永泰县文化旅游投资公司 | 5.18 | 解决施工招投标问题 | [5 empty] | 永泰县 | [7 empty] | 辛承翠
☆ | 4 | 永泰海洋极地世界 | 福州泳泰旅游有限公司 | 10 | 解决镇区沿街环境整治、203省道海洋馆路段路面拓宽、旅游标注设置问题。 | [5 empty] | 永泰县 | [7 empty] | 辛承翠